FutureKawa — Plan de projet détaillé Actions • Technologies • Analyse SWOT par étape MSPR Bloc 4 — RNCP35584 — 24h de préparation

Comment utiliser ce document Ce document présente les 12 étapes du projet FutureKawa organisées sur 24 heures. Chaque étape détaille les actions concrètes à réaliser, les livrables attendus, la stack technique utilisée et une analyse SWOT des technologies impliquées — forces, faiblesses, opportunités et risques à anticiper. Les étapes 2 et 3 (Backend pays + IoT) sont parallèles et peuvent être développées simultanément par deux sous-groupes. Idem pour les étapes 6 et 7 (CI/CD + Tests).

Étape 0 Lecture & cadrage H+0 → H+1.5 (1h30)

Objectif : Partir sur une base commune : tout le monde comprend le même sujet, les rôles sont clairs, le repo existe.

## Actions détaillées

- Lire le cahier des charges en entier — tous les membres, individuellement

- Identifier ensemble les exigences obligatoires vs souhaitables

- Répartir les rôles : IoT, Backend pays, Backend siège/Frontend, DevOps/CI

- Créer le repo Git avec branches main / dev / feature/*

- Initialiser README, .env.example, structure de dossiers

- Choisir définitivement les technos et rédiger la justification écrite (exigée par le jury)

- Mettre en place le canal de communication équipe (Discord, Slack…)

- Lister les 10 livrables dans un backlog partagé (issues Git ou tableau)

## Livrables de cette étape

- Repo Git initialisé

- README v1

- Répartition des rôles écrite

- Justification des choix technos

Technologies : Git + GitHub/GitLab

## Analyse SWOT — Git

| Forces (Strengths) • Universel, gratuit, maîtrisé par tous • Branches feature/* = travail en parallèle sans conflits • Issues Git = backlog natif sans outil supplémentaire | Faiblesses (Weaknesses) • Conflits de merge si mauvaise discipline • Pas de vue Gantt native • Nécessite une convention de commit dès le départ |
| --- | --- |
| Opportunites • GitHub Actions disponible pour CI si Jenkins pose problème • Wiki Git pour la documentation • README versionné = toujours à jour | Menaces / Risques • Repo public accidentel • Force-push sur main destructeur sans règles de protection • Commits sans message = historique illisible |

Étape 1 Architecture & Docker Compose H+1.5 → H+4 (2h30)

Objectif : Avoir un stack Docker qui démarre (BDD + MQTT + API vide) et un schéma d'architecture argumenté prêt à montrer au jury.

## Actions détaillées

- Rédiger le schéma d'architecture distribuée pays ↔ siège (draw.io, Excalidraw…)

- Justifier chaque choix : pourquoi conteneurs, pourquoi MQTT, pourquoi cette BDD

- Écrire docker-compose.yml : services PostgreSQL, Mosquitto, API (image vide)

- Configurer Mosquitto : fichier mosquitto.conf, topics, accès anonymous ou auth

- Définir le schéma SQL : tables lots, mesures, entrepots, alertes

- Créer le fichier .env.example avec toutes les variables documentées

- Tester docker compose up — tous les services doivent démarrer sans erreur

- Vérifier la connexion BDD depuis un client (DBeaver, psql) et MQTT depuis un client test

## Livrables de cette étape

- docker-compose.yml fonctionnel

- Schéma d'architecture rédigé

- Schéma SQL

- mosquitto.conf

Technologies : Docker / Docker Compose + PostgreSQL + Mosquitto

## Analyse SWOT — Docker / Docker Compose

| Forces (Strengths) • Un seul docker compose up pour tout démarrer — démo simplifiée • Isolation des services = reproductible sur n'importe quel poste • PostgreSQL = robuste, SQL standard, extensions JSON si besoin | Faiblesses (Weaknesses) • docker-compose.yml complexe à déboguer pour les débutants • Mosquitto sans auth = risque de sécurité (OK en dev, pas en prod) • Volumes Docker mal configurés = perte de données au restart |
| --- | --- |
| Opportunites • Images officielles Mosquitto et Postgres sur Docker Hub • Healthchecks Docker pour dépendances entre services • docker compose --profile pour environnements dev/test/prod distincts | Menaces / Risques • Ports 1883 (MQTT) ou 5432 (Postgres) déjà occupés sur la machine • Versions d'images qui changent entre les postes de l'équipe • Réseau Docker mal configuré = services qui ne se voient pas |

Étape 2 Backend pays — API REST H+4 → H+7.5 (3h30)

Objectif : API REST complète pour un pays : gestion des lots, réception des mesures IoT, moteur d'alerte et envoi d'emails.

## Actions détaillées

- POST /lots — créer un lot (id unique, pays, entrepôt, date stockage, statut)

- GET /lots — liste triée par date de stockage ASC (logique FIFO)

- GET /lots/:id — détail d'un lot avec statut courant

- PUT /lots/:id/statut — mettre à jour le statut (conforme/alerte/périmé)

- POST /mesures — endpoint de réception des données capteurs

- GET /mesures/:lot_id — historique temp/humidité pour un lot donné

- Consumer MQTT : subscribe au topic pays, insère en BDD à chaque message reçu

- Moteur d'alerte : vérifier seuils (Brésil 29°C±3/55%±2, Équateur 31°C/60%, Colombie 26°C/80%)

- Alerte péremption : lot avec date_stockage > 365 jours → déclencher email

- Envoi email SMTP (Mailhog en dev) — documenter règles, seuils, fréquence, contenu

- Documenter tous les endpoints avec OpenAPI / Swagger

- Écrire tests unitaires sur les règles d'alerte et le tri FIFO

## Livrables de cette étape

- API REST opérationnelle

- Consumer MQTT actif

- Alertes email fonctionnelles

- Swagger UI accessible

Technologies : Node.js (Express) ou Python (FastAPI) + node-mqtt / paho + Nodemailer / smtplib

## Analyse SWOT — Node.js (Express) ou Python (FastAPI)

| Forces (Strengths) • FastAPI : doc Swagger auto-générée, validation Pydantic native • Express : écosystème npm énorme, rapide à prototyper • MQTT consumer = découplage total IoT / API | Faiblesses (Weaknesses) • Gestion async MQTT + HTTP dans le même process peut complexifier • Mailhog en dev ≠ SMTP réel en prod — tester tôt la config email • Logique d'alerte : attention aux doubles envois si vérification trop fréquente |
| --- | --- |
| Opportunites • Node-RED en alternative pour le consumer MQTT + alerting sans code • Bull / Celery pour scheduler les vérifications de péremption • SQLAlchemy / Prisma pour les migrations de schéma | Menaces / Risques • Consumer MQTT qui plante silencieusement = données manquantes sans alerte • Envoi email bloqué par le réseau campus (port 25/587 souvent fermé) • Surcharge BDD si les mesures IoT arrivent trop vite sans batch |

Étape 3 Prototype IoT — ESP32 + DHT H+4 → H+7 (3h)

Objectif : Capteur fonctionnel qui publie température et humidité via MQTT vers le broker local, données visibles en base.

## Actions détaillées

- Câbler ESP32 + DHT11 ou DHT22 sur breadboard (VCC, GND, DATA + résistance pull-up 10kΩ)

- Flasher MicroPython ou configurer Arduino IDE avec core Espressif

- Coder la lecture du capteur (bibliothèque DHT)

- Configurer la connexion WiFi (SSID/password en variables, reconnexion auto)

- Connecter au broker MQTT local (adresse IP, port 1883)

- Publier sur le topic structuré : futurekawa/bresil/entrepot1 avec payload JSON

- Format payload : {"temp":28.5,"hum":54.2,"ts":"2024-01-15T10:30:00","entrepot":"BR01"}

- Implémenter la reconnexion MQTT (retry avec backoff en cas de coupure réseau)

- Configurer la fréquence d'envoi (paramètre configurable, ex. 30s par défaut)

- Documenter le schéma de câblage (photo + schéma ASCII ou Fritzing)

- Vérifier end-to-end : ESP32 → Mosquitto → consumer → PostgreSQL → lisible via API

## Livrables de cette étape

- Code IoT fonctionnel (MicroPython ou Arduino)

- Schéma de câblage documenté

- Test end-to-end validé

- Démo live ou vidéo enregistrée

Technologies : ESP32 + DHT11/22 — MicroPython ou Arduino (Espressif core)

## Analyse SWOT — ESP32

| Forces (Strengths) • MicroPython : code Python lisible, REPL interactif pour debug rapide • Arduino : bibliothèques DHT et PubSubClient très stables • ESP32 : WiFi intégré, GPIO suffisant, très documenté | Faiblesses (Weaknesses) • DHT11 : précision ±2°C/±5% — insuffisant pour les seuils du CDC (±3°C/±2%) • MicroPython : mémoire limitée, pas de multithreading robuste • Reconnexion WiFi peut prendre 5-10s — données perdues pendant la coupure |
| --- | --- |
| Opportunites • DHT22 (AM2302) : précision ±0.5°C/±2% — meilleur choix si dispo • Utiliser NTP sur ESP32 pour des timestamps précis sans dépendre du réseau • SPIFFS pour stocker config WiFi/MQTT sans recompiler | Menaces / Risques • Réseau WiFi campus peut bloquer les connexions inter-appareils (AP isolation) • Broker MQTT sur IP locale : si l'IP change, le code doit être reflashé • DHT sensible aux interférences — câblage long = lectures erratiques |

Étape 4 Backend siège — agrégation H+7.5 → H+10 (2h30)

Objectif : Service central qui consolide les données de tous les pays et expose une API unifiée pour le frontend.

## Actions détaillées

- GET /siege/stocks — requête vers chaque API pays, consolidation multi-pays triée FIFO

- GET /siege/stocks/:pays — stocks d'un seul pays

- GET /siege/mesures/:lot_id — délégation vers l'API du pays concerné

- GET /siege/alertes — agrégation des alertes actives tous pays confondus

- Gestion de la résilience : si un pays est down, retour partiel avec indication

- Timeout configurable par pays (ex. 3s) pour éviter le blocage de l'interface

- Variables de config pour les URLs des APIs pays (.env : BRESIL_API_URL, etc.)

- Documenter l'API siège (Swagger ou README dédié)

- Tests d'intégration : simuler un pays down, vérifier la réponse partielle

## Livrables de cette étape

- Backend siège opérationnel

- Routes d'agrégation documentées

- Tests de résilience

Technologies : Same stack que le backend pays (Node.js/Express ou Python/FastAPI) + axios / httpx

## Analyse SWOT — Same stack que le backend pays (Node.js/Express ou Python/FastAPI)

| Forces (Strengths) • Architecture simple : proxy/agrégateur sans logique métier complexe • Même stack que les backends pays = réutilisation de code • Timeout par pays = le siège ne tombe jamais à cause d'un seul pays | Faiblesses (Weaknesses) • N requêtes HTTP série = latence cumulée (préférer Promise.all / asyncio.gather) • Pas de cache = le frontend réinterroge les pays à chaque rechargement • Couplage fort : si l'API d'un pays change de format, le siège plante |
| --- | --- |
| Opportunites • Redis pour mettre en cache les résultats pays (TTL 60s) • Circuit breaker pattern (Opossum, tenacity) pour la résilience • Contrat API OpenAPI entre siège et pays pour éviter les régressions | Menaces / Risques • Réseau entre conteneurs mal configuré = pays injoignable depuis le siège • CORS à configurer si le frontend est sur un port différent • Si la démo tourne sur un seul poste, les IPs changent selon l'environnement |

Étape 5 Frontend Web — React H+10 → H+13 (3h)

Objectif : Interface Web utilisable en démo : sélection pays, liste FIFO des lots, courbes historiques, alertes visibles.

## Actions détaillées

- Sélecteur pays / exploitation (dropdown ou onglets)

- Tableau des lots trié par date de stockage ASC (FIFO en tête de liste)

- Badges de statut : conforme (vert) / alerte (orange) / périmé (rouge)

- Page détail d'un lot : deux courbes Chart.js (température + humidité vs temps)

- Axe X temporel, lignes de seuil idéal et seuil limite en pointillés

- Panneau / onglet alertes actives avec filtrage par pays

- Appels API vers le backend siège (fetch ou axios), gestion des erreurs réseau

- Interface lisible terrain : police lisible, contraste fort, peu d'informations superflues

- Responsive basique (fonctionne sur écran tablette en entrepôt)

- État de chargement et messages d'erreur explicites (pas d'écran blanc)

## Livrables de cette étape

- Frontend React opérationnel

- Courbes Chart.js avec seuils

- Vue alertes

- Démo utilisable sans erreur

Technologies : React + Chart.js + Axios (ou Fetch API)

## Analyse SWOT — React

| Forces (Strengths) • React : composants réutilisables, hooks simples pour les appels API • Chart.js : courbes temporelles avec annotations de seuils intégrées • Vite : démarrage quasi-instantané, hot reload pour le développement | Faiblesses (Weaknesses) • React sans TypeScript = bugs de prop silencieux difficiles à tracer • Chart.js v4 : API changée vs v3 — vérifier la version avant de copier des exemples • Gestion d'état complexe si l'app grossit (Context ou Zustand nécessaire) |
| --- | --- |
| Opportunites • Recharts ou Victory comme alternatives à Chart.js si nécessaire • Tailwind CSS pour le style rapide sans fichier CSS custom • React Query pour la gestion du cache et des re-fetches automatiques | Menaces / Risques • CORS bloqué si le backend siège n'envoie pas les bons headers • Données IoT qui arrivent en continu : risque de re-render excessif sans debounce • Build en prod (npm run build) peut révéler des erreurs absentes en dev |

Étape 6 CI/CD — Jenkins H+13 → H+15.5 (2h30)

Objectif : Pipeline Jenkins qui build, teste, vérifie la qualité et package les images Docker. Preuve d'exécution obligatoire.

## Actions détaillées

- Installer Jenkins (Docker ou local) et configurer les plugins nécessaires (Git, Docker, pipeline)

- Écrire le Jenkinsfile à la racine du repo

- Stage 1 — Checkout : récupération du code depuis Git

- Stage 2 — Build : installation des dépendances (npm install / pip install)

- Stage 3 — Tests : exécution des tests unitaires + intégration (npm test / pytest)

- Stage 4 — Qualité : linting (ESLint / Flake8), rapport de couverture si possible

- Stage 5 — Docker build : construction des images avec tag versionné

- Stage 6 — Archive : publication des artefacts / images pour la démo

- Capturer les logs de pipeline ou screenshot comme preuve d'exécution

- Documenter dans README CI : comment lancer, variables requises, pipeline attendu

## Livrables de cette étape

- Jenkinsfile documenté

- Logs ou capture de pipeline exécuté

- Images Docker taguées

Technologies : Jenkins + Docker + ESLint/Flake8 + Jest/Pytest

## Analyse SWOT — Jenkins

| Forces (Strengths) • Jenkins : très flexible, Jenkinsfile versionné dans le repo • Pipeline as code = reproductible sur n'importe quel Jenkins • Intégration Docker native pour builder et pousser des images | Faiblesses (Weaknesses) • Jenkins long à configurer pour les débutants (plugins, credentials, agents) • Jenkinsfile syntaxe Groovy peu intuitive • Jenkins sur port 8080 = conflit fréquent avec d'autres services en local |
| --- | --- |
| Opportunites • GitHub Actions comme fallback si Jenkins ne fonctionne pas dans le temps imparti • Blue Ocean plugin pour une UI pipeline plus lisible • Shared libraries Jenkins pour réutiliser les stages entre les backends pays | Menaces / Risques • Pipeline qui échoue sur les tests = bloquant si les tests ne passent pas • Docker-in-Docker sur Jenkins : configuration complexe et risques de sécurité • Si Jenkins tourne sur un autre poste que la démo, la preuve d'exécution doit être exportée |

Étape 7 Tests manuels & plans de tests H+13 → H+15 (2h)

Objectif : Plan de tests complet, tests exécutables manuellement, résultats documentés et anomalies tracées.

## Actions détaillées

- Rédiger la stratégie de tests : unitaires, intégration, API, UI, end-to-end

- Tests unitaires : règles d'alerte (seuils ±3°C/±2%), calcul FIFO, format payload MQTT

- Tests API (Postman ou curl) : chaque endpoint avec cas nominaux et cas d'erreur

- Cas de test FIFO : insérer 3 lots à des dates différentes, vérifier l'ordre retourné

- Cas de test alerte : injecter une mesure hors seuil, vérifier l'email et le statut du lot

- Cas de test péremption : lot avec date de plus de 365 jours, vérifier l'alerte

- Test end-to-end : IoT → MQTT → Consumer → BDD → API → Frontend affiché

- Documenter chaque anomalie trouvée : constat, correction apportée, re-test

- Rendre les tests exécutables en une commande (npm test, pytest, collection Postman)

- Produire un rapport lisible (HTML Jest, rapport pytest)

## Livrables de cette étape

- Plan de tests rédigé

- Rapport d'exécution des tests

- Collection Postman ou scripts curl

- Log des anomalies corrigées

Technologies : Jest (Node.js) ou Pytest (Python) + Postman / Newman

## Analyse SWOT — Jest (Node.js) ou Pytest (Python)

| Forces (Strengths) • Jest : rapport HTML natif, watch mode, mock facile des dépendances • Pytest : fixtures puissantes, paramétrage des cas de test • Postman : interface graphique pour tester les APIs, collection exportable | Faiblesses (Weaknesses) • Tests end-to-end fragiles si l'IoT ou le réseau varie • Couverture de code difficile à atteindre en 24h • Postman Newman en CLI peut être difficile à intégrer dans Jenkins rapidement |
| --- | --- |
| Opportunites • Supertest (Node.js) pour tester l'API sans serveur HTTP démarré • Pytest-cov pour la couverture de code automatique • Playwright ou Cypress pour quelques tests UI si le temps le permet | Menaces / Risques • Tests qui dépendent de l'état de la BDD = non-reproductibles sans fixtures • Tester les alertes email requiert un SMTP accessible (Mailhog indispensable) • Ne pas confondre test manuel et test automatisé — le jury vérifie les deux |

Étape 8 Documentation technique H+15 → H+17.5 (2h30)

Objectif : Dossier technique complet couvrant architecture, IoT, tests, plus le schéma d'automatisation phase 2 et le questionnaire.

## Actions détaillées

- 4.1 Architecture : décrire les flux pays ↔ siège, lister tous les composants, justifier les choix

- 4.1 Robustesse : décrire la tolérance aux pannes, les logs, la supervision envisagée

- 4.2 IoT : insérer le schéma de câblage, lister le matériel, décrire les limites/risques

- 4.2 MQTT : documenter les topics (structure, format), payload JSON, fréquence d'envoi

- 4.2 Reconnexion : décrire la stratégie de retry (backoff, logs d'erreur)

- 4.3 Tests : copier / synthétiser les plans de tests, les cas, les résultats

- Schéma d'automatisation phase 2 : capteurs → décision → actionneurs

- Inclure cas nominal (conditions OK) et cas dégradé (panne capteur, seuil dépassé)

- Documenter les sécurités : seuils d'arrêt d'urgence, mode manuel/automatique

- Questionnaire phase 2 : 10-15 questions structurées (objectifs, contraintes, sécurité, déploiement)

## Livrables de cette étape

- Dossier technique (PDF ou Word)

- Schéma d'automatisation phase 2

- Questionnaire interview phase 2

Technologies : Markdown / Word / Notion + draw.io ou Excalidraw pour les schémas

## Analyse SWOT — Markdown / Word / Notion

| Forces (Strengths) • Markdown versionné dans Git = documentation toujours synchronisée avec le code • draw.io : diagrammes d'architecture exportables en SVG/PNG de qualité • Word : mise en page professionnelle pour la remise jury | Faiblesses (Weaknesses) • Documentation rédigée en fin de projet = risque d'oubli ou d'incohérence • Schémas complexes longs à réaliser proprement sous pression temps • Deux audiences (technique + jury) = deux niveaux de détail à gérer |
| --- | --- |
| Opportunites • Swagger UI comme documentation vivante pour les APIs • Diagrammes dans le README Git (Mermaid, PlantUML) • Recording vidéo de la démo comme preuve supplémentaire | Menaces / Risques • Oublier de documenter les choix de sécurité (OWASP API Top 10) • Questionnaire phase 2 trop vague = points perdus • Incohérence entre le schéma d'archi et l'implémentation réelle |

Étape 9 Documentation utilisateur métier H+15 → H+17 (2h)

Objectif : Guide orienté utilisateurs terrain (entrepôt) et siège : comment utiliser l'interface sans connaissances techniques.

## Actions détaillées

- Définir les deux profils utilisateurs : responsable entrepôt / direction siège

- Guide de prise en main : accéder à l'interface, se connecter (si auth), choisir son pays

- Tutoriel : créer un nouveau lot avec captures d'écran annotées

- Tutoriel : consulter la liste des lots, comprendre le tri FIFO et les codes couleur

- Tutoriel : ouvrir un lot, lire les courbes température/humidité

- Section alertes : que signifie une alerte, quoi faire (qui contacter, quelle action)

- FAQ terrain : 'le lot n'apparaît pas', 'les courbes sont vides', 'je reçois trop d'emails'

- Langage non technique : pas de jargon API, MQTT, Docker dans ce document

- Vérifier la lisibilité : faire lire par un membre de l'équipe en jouant le rôle utilisateur

## Livrables de cette étape

- Guide utilisateur métier (PDF ou Word)

- FAQ terrain

Technologies : Word / Google Docs + captures d'écran

## Analyse SWOT — Word / Google Docs

| Forces (Strengths) • Document autonome = utilisable sans formation préalable • Captures d'écran réelles = pas d'ambiguïté sur l'interface • FAQ anticipée = moins de questions pendant la soutenance sur l'ergonomie | Faiblesses (Weaknesses) • Si l'interface change après la rédaction, les captures sont obsolètes • Rédiger pour des non-techniciens prend plus de temps qu'on ne le pense • Double livraison doc technique + doc utilisateur = charge importante en fin de projet |
| --- | --- |
| Opportunites • Vidéo tutorielle courte (2-3 min) en complément du document écrit • Intégrer la doc utilisateur dans une section 'Aide' de l'interface Web • Tester la doc avec un vrai utilisateur (rôle joué par un autre membre de l'équipe) | Menaces / Risques • Oublier de documenter le comportement en cas d'erreur réseau • Ne pas couvrir les alertes email = utilisateur qui ne sait pas quoi faire à la réception • Captures en basse résolution illisibles à l'impression |

Étape 10 Revue finale & repo H+17.5 → H+19.5 (2h)

Objectif : Vérifier que tout fonctionne, que le repo est complet, et que la démo est reproductible sur n'importe quel poste.

## Actions détaillées

- Checklist des 10 livrables : tous présents, accessibles et documentés

- docker compose up depuis un dossier propre (clone frais) — tout doit démarrer

- README final : pré-requis (Docker, Node…), installation, lancement, variables .env

- Structure de branches Git propre : feature/* mergées, pas de branches mortes

- Commits cohérents et messages descriptifs sur main/dev

- Relecture croisée du code entre membres (au moins un oeil sur chaque service)

- Démo interne complète : scénario IoT → données remontent → alerte → visible frontend

- Tester la démo sur un poste différent du poste de dev (reproduire en conditions réelles)

- Correction des derniers bugs bloquants pour la démo (pas des améliorations cosmétiques)

- Vérifier que les logs Jenkins / preuves CI sont exportés et accessibles

## Livrables de cette étape

- Repo Git complet et propre

- README final

- Démo validée sur poste neutre

- Checklist livrables complète

Technologies : Git + Docker + Review manuelle

## Analyse SWOT — Git

| Forces (Strengths) • Clone frais = test de reproductibilité réelle • Checklist = rien n'est oublié • Démo sur poste neutre = conditions proches de la soutenance | Faiblesses (Weaknesses) • Bugs découverts à H+17 avec peu de temps pour corriger • Conflits Git de dernière minute si les branches ne sont pas mergées proprement • Tentation de refactorer au lieu de stabiliser |
| --- | --- |
| Opportunites • docker compose up --build pour s'assurer que les images sont à jour • Tag Git de version release (v1.0.0) pour la remise • Screenshot de chaque interface pour la présentation en cas de panne live | Menaces / Risques • Poste de démo différent = configuration réseau différente (IPs, ports) • README incomplet = jury bloqué lors de l'évaluation autonome • Oublier d'exporter la preuve Jenkins avant la soutenance |

Étape 11 Préparation soutenance H+19.5 → H+22.5 (3h)

Objectif : Support de présentation finalisé, démo live scénarisée, chaque membre capable de répondre à toutes les questions du jury.

## Actions détaillées

- Structure du support (20 min) : contexte → architecture → démo → choix technos → livrables → conclusion

- Slide architecture : le schéma pays ↔ siège avec justifications concises

- Slide IoT : câblage, protocole MQTT, topics, payload

- Slide CI/CD : schéma du pipeline Jenkins avec les stages

- Slides démo : scénario pas à pas (IoT → données → alerte → frontend)

- Répartir la prise de parole : chaque membre présente au moins une partie

- Répétition chronométrée (20 min max) — couper si trop long

- Préparer les réponses aux questions probables du jury (voir liste ci-dessous)

- Chaque membre doit connaître toutes les parties, pas seulement 'sa' partie

- Préparer un plan B si la démo live échoue (screenshots, vidéo pré-enregistrée)

## Livrables de cette étape

- Support de présentation finalisé

- Scénario de démo live écrit

- Plan B screenshots/vidéo

Technologies : PowerPoint / Google Slides / Canva

## Analyse SWOT — PowerPoint / Google Slides / Canva

| Forces (Strengths) • 20 min bien structurées > 20 min qui survole tout • Chaque membre présente = note individuelle possible • Plan B = sérénité le jour J même si le réseau tombe | Faiblesses (Weaknesses) • Slides trop chargées = jury perdu • Démo live sans répétition = risque de blocage en temps réel • Trop de slides techniques = oubli de la dimension 'communication client' |
| --- | --- |
| Opportunites • Enregistrer une vidéo de démo comme plan B • Utiliser le Swagger UI comme démonstration API en direct • Laisser du temps pour les questions imprévues — le jury teste la profondeur | Menaces / Risques • Questions jury probables : 'Pourquoi pas Kafka ?', 'Que se passe-t-il si le réseau coupe ?', 'Comment gérez-vous la sécurité ?' • Membre absent le jour J sans avoir partagé sa partie • Démo qui marche sur le poste de dev mais pas sur le poste de soutenance |

Questions probables du jury Préparez une réponse pour chacune — chaque membre doit savoir répondre

1.  Pourquoi avez-vous choisi MQTT plutôt qu'HTTP pour l'IoT ?

2.  Que se passe-t-il si le réseau WiFi de l'entrepôt tombe ?

3.  Comment garantissez-vous la sécurité de l'API (OWASP) ?

4.  Pourquoi ce découpage microservices plutôt qu'un monolithe ?

5.  Comment le FIFO est-il garanti en cas de lots insérés hors ordre ?

6.  Que se passe-t-il si un pays est hors ligne — le siège plante-t-il ?

7.  Pourquoi Mosquitto plutôt qu'un autre broker MQTT ?

8.  Comment avez-vous testé les règles d'alerte sans déployer en production ?

9.  Quelles améliorations apporteriez-vous en phase 2 ?

10.  Comment gérez-vous la montée en charge si 10 pays s'ajoutent ?

Rappel évaluation L'évaluation repose sur trois piliers égaux : (1) qualité du travail réalisé, (2) pertinence et exhaustivité des livrables, (3) capacité à présenter et justifier lors de la soutenance. Chaque membre doit pouvoir parler de l'ensemble du projet, pas seulement de sa propre partie.